## 4月
日期 计划 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 2019-04-30
当前问题处理
场景扩大
模型动画细化
剧本大纲
人物攻击/受击脚本
当前程序原型细节补充
项目策划书
22天
6天
6天
22天
22天
22天
6天

## 5月
计划 日期 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 2021-09-15
主角能力效果强化
场景能力互动
关卡设计
游戏UI
系统UI
玩法完善
场景搭建
工程整理
策划书改写
AI优化
7天
7天
7天
7天
7天
7天
14天
7天
7天
7天